## Task_Table1
Task Name | Start Date | Finish Date | Duration | Cost | Resources | Percent Complete
Planning | October 12, 2009 8:00 AM | December 25, 2009 3:24 PM | 54.8 days | 17000 |  | 5.9999999999999998E-2
Requirement Gathering | October 12, 2009 8:00 AM | October 16, 2009 5:00 PM | 5 days | 1500 | Mary | 0.40000000000000002
Feasibility Study | October 19, 2009 8:00 AM | October 21, 2009 5:00 PM | 3 days | 1200 | Mary | 0.20000000000000001
Design | October 22, 2009 8:00 AM | December 25, 2009 3:24 PM | 46.8 days | 14300 |  | 0
UI Design | October 22, 2009 8:00 AM | October 28, 2009 5:00 PM | 5 days | 2000 | Mary | 0
System Architecture | October 29, 2009 8:00 AM | November 10, 2009 9:36 AM | 4 days | 1800 | John | 0
Development | November 10, 2009 9:36 AM | December 25, 2009 3:24 PM | 33.6 days | 10500 |  | 0
Backend Development | November 10, 2009 9:36 AM | November 23, 2009 9:36 AM | 9 days | 4000 | John | 0
Frontend Development | November 23, 2009 9:36 AM | December 8, 2009 1:48 PM | 7 days | 3000 | John | 0
Testing | December 8, 2009 1:48 PM | December 25, 2009 3:24 PM | 13.2 days | 3500 |  | 0
Unit Testing | December 8, 2009 1:48 PM | December 15, 2009 9:36 AM | 4 days | 1500 | Kwame | 0
Integration Testing | December 15, 2009 9:36 AM | December 23, 2009 10:24 AM | 3 days | 1200 | Kwame | 0
Deployment | December 23, 2009 10:24 AM | December 25, 2009 3:24 PM | 2.5 days | 800 |  | 0
Go Live | December 23, 2009 10:24 AM | December 25, 2009 3:24 PM | 2 days | 800 | John | 0