## Task_Table1
Task Name | Start Date | Finish Date | Duration | Cost | Resources | Percent Complete
Planning | October 12, 2009 8:00 AM | December 11, 2009 1:48 PM | 44.6 days | 16800 |  | 0.91000000000000003
Requirement Gathering | October 12, 2009 8:00 AM | October 15, 2009 5:00 PM | 4 days | 1500 | Mary | 1
Feasibility Study | October 19, 2009 8:00 AM | October 20, 2009 5:00 PM | 2 days | 1000 | Mary | 1
Design | October 22, 2009 8:00 AM | December 11, 2009 1:48 PM | 36.6 days | 14300 |  | 0.89000000000000001
UI Design | October 22, 2009 8:00 AM | October 27, 2009 5:00 PM | 4 days | 2000 | Mary | 1
System Architecture | October 29, 2009 8:00 AM | November 9, 2009 9:36 AM | 3 days | 1800 | John | 1
Development | November 5, 2009 9:36 AM | December 11, 2009 1:48 PM | 26.4 days | 10500 |  | 0.84999999999999998
Backend Development | November 5, 2009 9:36 AM | November 17, 2009 9:36 AM | 8 days | 4000 | John | 0.90000000000000002
Frontend Development | November 19, 2009 9:36 AM | December 3, 2009 1:48 PM | 6 days | 3000 | John | 0.90000000000000002
Testing | December 3, 2009 1:48 PM | December 11, 2009 1:48 PM | 6 days | 3500 |  | 0.71999999999999997
Unit Testing | December 3, 2009 1:48 PM | December 8, 2009 1:48 PM | 3 days | 1500 | Kwame | 0.80000000000000004
Integration Testing | December 8, 2009 1:48 PM | December 10, 2009 1:48 PM | 2 days | 1200 | Kwame | 0.69999999999999996
Deployment | December 10, 2009 1:48 PM | December 11, 2009 1:48 PM | 1 day | 800 |  | 0.5
Go Live | December 10, 2009 1:48 PM | December 11, 2009 1:48 PM | 1 day | 800 | John | 0.5