## Task_Table1
Task Name | Start Date | Finish Date | Duration | Cost | Resources | Percent Complete
Planning | October 12, 2009 8:00 AM | January 13, 2010 12:00 PM | 67.5 days | 32500 |  | 0.19
Requirement Gathering | October 12, 2009 8:00 AM | October 20, 2009 5:00 PM | 7 days | 3000 | Mary | 0.70999999999999996
Feasibility Study | October 19, 2009 8:00 AM | October 23, 2009 5:00 PM | 5 days | 2000 | Mary | 0.47999999999999998
Design | October 22, 2009 8:00 AM | January 13, 2010 12:00 PM | 59.5 days | 27500 |  | 8.9999999999999997E-2
UI Design | October 22, 2009 8:00 AM | November 2, 2009 5:00 PM | 8 days | 4000 | Mary | 0.25
System Architecture | October 29, 2009 8:00 AM | November 16, 2009 4:12 PM | 6 days | 3500 | John | 5.0000000000000003E-2
Development | November 5, 2009 9:36 AM | January 13, 2010 12:00 PM | 49.3 days | 20000 |  | 7.0000000000000007E-2
Backend Development | November 5, 2009 9:36 AM | December 3, 2009 4:12 PM | 15 days | 8000 | John | 0.13
Frontend Development | November 19, 2009 9:36 AM | December 25, 2009 12:00 PM | 12 days | 6000 | John | 7.0000000000000007E-2
Testing | December 25, 2009 1:00 PM | January 13, 2010 12:00 PM | 13 days | 6000 |  | 0
Unit Testing | December 25, 2009 1:00 PM | January 4, 2010 12:00 PM | 6 days | 2500 | Kwame | 0
Integration Testing | January 4, 2010 1:00 PM | January 8, 2010 12:00 PM | 4 days | 2000 | Kwame | 0
Deployment | January 8, 2010 1:00 PM | January 13, 2010 12:00 PM | 3 days | 1500 |  | 0
Go Live | January 8, 2010 1:00 PM | January 13, 2010 12:00 PM | 3 days | 1500 | John | 0