## Task_Table1
Task Name | Start Date | Finish Date | Duration | Cost | Resources | Percent Complete
Planning | October 12, 2009 8:00 AM | December 16, 2009 1:48 PM | 47.6 days | 17000 |  | 0.64000000000000001
Requirement Gathering | October 12, 2009 8:00 AM | October 16, 2009 5:00 PM | 5 days | 2000 | Mary | 1
Feasibility Study | October 19, 2009 8:00 AM | October 21, 2009 5:00 PM | 3 days | 1000 | Mary | 1
Design | October 22, 2009 8:00 AM | December 16, 2009 1:48 PM | 39.6 days | 14000 |  | 0.54000000000000004
UI Design | October 22, 2009 8:00 AM | October 28, 2009 5:00 PM | 5 days | 1500 | Mary | 0.69999999999999996
System Architecture | October 29, 2009 8:00 AM | November 5, 2009 9:36 AM | 1 day | 2000 | John | 0.80000000000000004
Development | November 5, 2009 9:36 AM | December 16, 2009 1:48 PM | 29.4 days | 10500 |  | 0.5
Backend Development | November 5, 2009 9:36 AM | November 19, 2009 9:36 AM | 10 days | 4000 | John | 0.59999999999999998
Frontend Development | November 19, 2009 9:36 AM | December 7, 2009 1:48 PM | 8 days | 3000 | John | 0.69999999999999996
Testing | December 7, 2009 1:48 PM | December 16, 2009 1:48 PM | 7 days | 3500 |  | 0.13
Unit Testing | December 7, 2009 1:48 PM | December 11, 2009 1:48 PM | 4 days | 1000 | Kwame | 0.20000000000000001
Integration Testing | December 11, 2009 1:48 PM | December 14, 2009 1:48 PM | 1 day | 1500 | Kwame | 0.10000000000000001
Deployment | December 14, 2009 1:48 PM | December 16, 2009 1:48 PM | 2 days | 1000 |  | 0
Go Live | December 14, 2009 1:48 PM | December 16, 2009 1:48 PM | 2 days | 1000 | John | 0