## Task_Table1
Task Name | Start Date | Finish Date | Duration | Percent Complete | Resources | Cost
Planning | October 12, 2009 8:00 AM | November 3, 2009 8:48 AM | 16.1 days | 0.64000000000000001 |  | 17000
Requirement Gathering | October 12, 2009 8:00 AM | October 16, 2009 5:00 PM | 5 days | 1 |  | 2000
Feasibility Study | October 12, 2009 8:00 AM | October 14, 2009 5:00 PM | 3 days | 1 |  | 1000
Design | October 12, 2009 8:00 AM | November 3, 2009 8:48 AM | 16.1 days | 0.54000000000000004 | Mary | 14000
UI Design | October 12, 2009 8:00 AM | October 16, 2009 5:00 PM | 5 days | 0.69999999999999996 |  | 1500
System Architecture | October 12, 2009 8:00 AM | October 19, 2009 9:36 AM | 1 day | 0.80000000000000004 |  | 2000
Development | October 12, 2009 8:00 AM | November 3, 2009 8:48 AM | 16.1 days | 0.5 | John | 10500
Backend Development | October 12, 2009 8:00 AM | October 23, 2009 5:00 PM | 10 days | 0.59999999999999998 |  | 4000
Frontend Development | October 12, 2009 8:00 AM | October 21, 2009 5:00 PM | 8 days | 0.69999999999999996 |  | 3000
Testing | October 12, 2009 8:00 AM | November 3, 2009 8:48 AM | 16.1 days | 0.13 | Kwame | 3500
Unit Testing | October 12, 2009 8:00 AM | October 29, 2009 9:36 AM | 4 days | 0.20000000000000001 |  | 1000
Integration Testing | October 12, 2009 8:00 AM | October 30, 2009 8:48 AM | 1 day | 0.10000000000000001 |  | 1500
Deployment | October 30, 2009 8:48 AM | November 3, 2009 8:48 AM | 2 days | 0 |  | 1000
Go Live | October 30, 2009 8:48 AM | November 3, 2009 8:48 AM | 2 days | 0 |  | 1000